## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Nº PROPOSTA (SICONV) : 016836/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DA CIDADE DE OUVIDOR, PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E TRAFEGO DE PEDESTRES PELAS VIAS.
LOCAL: AVENIDA IRAPUAN COSTA JUNIOR, CENTRO, OUVIDOR - GO
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
DATA DE PREÇO : 01/02/2018 - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/03/2018 - ABRANGÊNCIA : NACIONAL - LOCALIDADE : GOIANIA - DESONERADA
AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
TABELA DE PREÇOS 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2017
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário sem BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | .
1.1 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 295.7 | 367.35 | 2204.1
1.2 | SINAPI 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 1066.43 | 3.05 | 3.79 | 4041.76
1.3 | SINAPI 97629 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA OU MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS) | M³ | 68.01 | 88.15 | 109.51 | 7447.77
1.4 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 88.42 | 19.04 | 23.65 | 2091.13
1.5 | SINAPI 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 88.42 | 5.96 | 7.4 | 654.3
[6 empty] | Total de Serviços Preliminares: | 16439.06
2 |  | SERVIÇO EM TERRA |  | .
2.1 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE) | M³ | 275.44 | 29.26 | 36.35 | 10012.24
2.2 | SINAPI 96522 | 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL (NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE). AF_06/2017 | M³ | 98.41 | 91.83 | 114.08 | 11226.61
[6 empty] | Total de Serviços de Terra: | 21238.85
3 |  | CALÇADA COM ACESSIBILIDADE |  | .
3.1 | SINAPI 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE DANIFICADO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM LOCAIS QUE ONDE NÃO EXISTE) | M | 147 | 26.21 | 32.56 | 4786.32
3.2 | SINAPI 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 179.47 | 469.98 | 583.86 | 104785.35
3.3 | AGETOP 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M² | 232.35 | 79.06 | 98.22 | 22821.41
3.4 | SINAPI 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS, EM CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CONFORME NBR 9050 | M² | 2563.87 | 15.57 | 19.34 | 49585.24
[6 empty] | Total da Calçada com Acessibilidade: | 181978.32
4 |  | LIMPEZA DA OBRA |  | .
4.1 | SINAPI 9537 | LIMPEZA DA OBRA | M² | 2563.87 | 1.88 | 2.34 | 5999.45
[6 empty] | Total da Limpeza Final: | 5999.45
Valor total (com BDI): | [6 empty] | 225655.68
OUVIDOR, 06 DE ABRIL DE 2018.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Nº PROPOSTA (SICONV) : 016836/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DA CIDADE DE OUVIDOR, PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E TRAFEGO DE PEDESTRES PELAS VIAS.
LOCAL: AVENIDA IRAPUAN COSTA JUNIOR, CENTRO, OUVIDOR - GO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16439.06 | 100% | 16439.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16439.06
2 | SERVIÇO EM TERRA | 21238.85 | 100% | 21238.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 21238.85
3 | CALÇADA COM ACESSIBILIDADE | 181978.32 | 10% | 18197.83 | 45% | 81890.24 | 45% | 81890.25 | 181978.32
4 | LIMPEZA DA OBRA | 5999.45 | 33% | 1979.82 | 33% | 1979.82 | 34% | 2039.81 | 5999.45
Valor total (com BDI): |  | 225655.68 | 25.64% | 57855.56 | 37.17% | 83870.06 | 37.19% | 83930.06 | 225655.68
OUVIDOR, 06 DE ABRIL DE 2018.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Nº PROPOSTA (SICONV) : 016836/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DA CIDADE DE OUVIDOR, PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E TRAFEGO DE PEDESTRES PELAS VIAS.
LOCAL: AVENIDA IRAPUAN COSTA JUNIOR, CENTRO, OUVIDOR - GO
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1.21%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1 | 1.0624
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 2 | 1.0121
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 3 | 1.0669
| 0.97% |  |  | COFIS/PIS/ISS/CPMF |  |  | 4 | 0.9235
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4.85%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
6.693%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.42%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,
ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 4%
| CPMF= | 0%
| BDI = |  | 24.23% |  | Conforme o Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
OUVIDOR, 06 DE ABRIL DE 2018.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## MEM DESC
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Nº PROPOSTA (SICONV) : 016836/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DA CIDADE DE OUVIDOR, PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E TRAFEGO DE PEDESTRES PELAS VIAS.
LOCAL: AVENIDA IRAPUAN COSTA JUNIOR, CENTRO, OUVIDOR - GO
MEMORIAL DESCRITIVO
Item | Código | Descrição | Unidade | Local de Aplicação
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | .
1.1 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | PLACA DE OBRA
1.2 | SINAPI 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NOVA
1.3 | SINAPI 97629 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA OU MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS) | M³ | DEMOLIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
1.4 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | REMOÇÃO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
1.5 | SINAPI 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | REMOÇÃO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
2 |  | SERVIÇO EM TERRA |  | .
2.1 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE) | M³ | REATERRO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NOVA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
2.2 | SINAPI 96522 | 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL (NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE). AF_06/2017 | M³ | ESCAVAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NOVA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
3 |  | CALÇADA |  | .
3.1 | SINAPI 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE DANIFICADO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM LOCAIS QUE ONDE NÃO EXISTE) | M | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE DANIFICADO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM LOCAIS QUE ONDE NÃO EXISTE
3.2 | SINAPI 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NOVA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
3.3 | AGETOP 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M² | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA PARA AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
3.4 | SINAPI 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS, EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CONFORME NBR 9050 | M² | PINTURA DE TODOS OS LOCIAS DE INTERVENÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NOVA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
4 |  | LIMPEZA DA OBRA |  | .
4.1 | SINAPI 9537 | LIMPEZA DA OBRA | M² | LIMPEZA FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NOVA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS
OUVIDOR, 06 DE ABRIL DE 2018.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Nº PROPOSTA (SICONV) : 016836/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DA CIDADE DE OUVIDOR, PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E TRAFEGO DE PEDESTRES PELAS VIAS.
LOCAL: AVENIDA IRAPUAN COSTA JUNIOR, CENTRO, OUVIDOR - GO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Descrição | Unidade | Memória de Cálculo
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | .
1.1 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2,00 X 3,00 = 6,00
1.2 | SINAPI 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 1066.43
1.3 | SINAPI 97629 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA OU MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS) | M³ | 453,43 X 0,15 = 68,01 | 68.01
1.4 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 453,43 X 0,15 X 1,30 = 88,42 | 88.42
1.5 | SINAPI 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 453,43 X 0,15 X 1,30 = 88,42 | 88.42
2 |  | SERVIÇO EM TERRA
2.1 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE) | M³ | CALÇADA NOVA = 1.066,43 M²
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA = 453,43 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = 984,12 M²
ÁREA TOTAL= 1.066,43+453,43+984,12 = 2.503,98 M²
|  |  |  | VOLUME TOTAL = 2.503,98 X 0,11 = 275,44 M³ | 275.44
2.2 | SINAPI 96522 | 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL (NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE). AF_06/2017 | M³ | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = 984,12 X 0,08 = 78,73 | 78.73
3 |  | CALÇADA
3.1 | SINAPI 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE DANIFICADO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM LOCAIS QUE ONDE NÃO EXISTE) | M | 147
3.2 | SINAPI 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | CALÇADA NOVA = 1.066,43 M²
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA = 453,43 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = 984,12 M²
REBAIXAMENTO RAMPA DE VEÍCULO = 59,89 M²
|  |  |  | ÁREA TOTAL= 1.066,43+453,43+984,12+59,89 = 2.563,87 M² | 2563.87
|  |  |  | VOLUME TOTAL = 2.563,87 X 0,07 = 179,47 M³ | 179.47
3.3 | AGETOP 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M² | 464,70 X 0,50 = 232,35 | 232.35
3.4 | SINAPI 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS, EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CONFORME NBR 9050 | M² | CALÇADA NOVA = 1.066,43 M² | 751.77
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA = 453,43 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = 984,12 M²
REBAIXAMENTO RAMPA DE VEÍCULO = 59,89 M²
ÁREA TOTAL= 1.066,43+453,43+984,12+59,89 = 2.563,87 M²
4 |  | LIMPEZA DA OBRA
4.1 | SINAPI 9537 | LIMPEZA DA OBRA | M² | CALÇADA NOVA = 1.066,43 M²
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA = 453,43 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = 984,12 M²
REBAIXAMENTO RAMPA DE VEÍCULO = 59,89 M²
ÁREA TOTAL= 1.066,43+453,43+984,12+59,89 = 2.563,87 M²
OUVIDOR, 06 DE ABRIL DE 2018.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## COMP
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Nº PROPOSTA (SICONV) : 016836/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DA CIDADE DE OUVIDOR, PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E TRAFEGO DE PEDESTRES PELAS VIAS.
LOCAL: AVENIDA IRAPUAN COSTA JUNIOR, CENTRO, OUVIDOR - GO
COMPOSIÇÃO
OUVIDOR, 06 DE ABRIL DE 2018.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## COMP 01
14.15 |  | 8.79 | 9.15
11.67 |  | 9.45 | 8.85
39.4 |  | 8.25 | 9.75
14.84 |  | 12.65 | 8.3
13.17 |  | 7.95 | 9.75
8.8 |  | 10.15 | 8.3
13.17 |  | 6.75 | 9.11
14.15 |  | 9.65 | 12.31
12.95 |  | 7.05 | 8.25
11.62 |  | 10.91 | 11.15
11.25 |  | 7.5 | 9.11
10.15 |  | 11.55 | 13.25
12.55 |  | 12.55 | 7.7
8.85 |  | 10.41 | 14.23
11.99 |  | 12.45 | 9.9
12.95 |  | 11.17 | 12.03
14.95 |  | 9.45 | 9
9.75 |  | 10.41 | 13.9
13.24 |  | 9.51 | 7.95
7.05 |  | 12.45 | 8.7
16.25 |  | 12.31 | 8.79
12.57 |  | 8.47 | 9
7.95 |  | 10.3 | 9.87
7.65 |  | 9.07 | 9
13.49 |  | 9.27 | 10.59
11.19 |  | 6.87 | 8.9
7.95 |  | 11.17 | 9.07
8.85 |  | 8.85 | 9
12.11 |  | 8.25
9.45 |  | 9.45
13.49 |  | 8.25
9.15 |  | 9.15
396.75 |  | 310.46 | 274.91
TOTAL ÁREA RAMPAS | 984.12
2050.55
1579.75

## COMP 02
QUADRA 01
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 01 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 02 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 02
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 03 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 04 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 03
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 05 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 5.7
RAMPA 06 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 5.7
RAMPA 07 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 08 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 5.7
QUADRA 04
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 09 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 10 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 11 | 1.85 | 1.85 | 1.5 | 5.2
RAMPA 12 | 1.85 | 1.85 | 1.5 | 5.2
QUADRA 05
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 13 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 14 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 16 | 1.85 | 1.85 | 1.5 | 5.2
QUADRA 06
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 17 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 18 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 07
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 21 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 6.1
RAMPA 22 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 6.1
RAMPA 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 24 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 08
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 25 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 6.1
RAMPA 26 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 6.1
RAMPA 27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 28 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 09
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 29 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 6.1
RAMPA 30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 31 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 6.1
RAMPA 32 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 10
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 33 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.1
RAMPA 34 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 35 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.1
RAMPA 36 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 11
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 37 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5
RAMPA 38 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 39 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5
RAMPA 40 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 13
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 41 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 42 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 43 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 44 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 14
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 45 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 46 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 47 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 15
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 49 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 51 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 52 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 16
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 53 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 5.3
RAMPA 54 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 55 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 56 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 17
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 57 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 58 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 59 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 60 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 18
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 61 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 62 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 63 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 64 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 19
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 65 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 66 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 67 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 68 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
QUADRA 20
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 69 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 70 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 71 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 72 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 21
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 73 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 74 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.7
RAMPA 75 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5
RAMPA 76 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 22
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 77 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.9
RAMPA 78 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 79 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.9
RAMPA 80 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 23
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 81 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.9
RAMPA 82 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 83 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.9
RAMPA 84 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 24
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 85 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.1
RAMPA 86 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 87 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.1
RAMPA 88 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
QUADRA 25
IDENTIFICAÇÃO | Medida (m) | Medida (m) | Medida (m) | Soma (m)
RAMPA 89 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.1
RAMPA 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
RAMPA 91 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.1
RAMPA 92 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
TOTAL LINEAR (m) |  |  |  | 464.7 | Medida Linear (m) | Largura da faixa de ladrilho (m) | Área (m²)
[5 empty] | 464.7 | 0.25 | 116.18